Project Document

Sprint Planning (Sprint n)

| Project Name | SafeCrowd: 군중 안전 시뮬레이터 |
| --- | --- |

02조

202002520 은민수

202102629 김준용

202202546 금소현

202302543 김학찬

지도교수: 고영준 교수님

Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/04/23 | 초안 | 김준용 |

- Sprint Planning – 기반 구축 및 Vertical Slice (Sprint 1)

- 1. Sprint Information

- Sprint: 1 (4.20~5.04)

- Duration: 3 weeks (9 working days)

- Participants: 은민수, 김준용, 금소현, 김학찬(PO)

- Product Owner Participation: Yes

- Sprint Length: 3 weeks

- Team Capacity Calculation

| Member | Participation | Hours/Day | Days | Total Hours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 은민수 | 100% | 6 | 9 | 54 |
| 김준용 | 100% | 6 | 9 | 54 |
| 금소현 | 100% | 6 | 9 | 54 |
| 김학찬 | 100% | 6 | 9 | 54 |
| Total |  |  |  | 216 h |

- 2. Sprint Goal

사용자가 도면을 불러온 뒤 시뮬레이션을 실행하고 공간 구조와 기본 실행 결과를 확인할 수 있다.

- 3. Selected User Stories

| ID | Title | SP |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 도면 불러오기 | 8 |
| US-02 | 구조 검토 및 경고 확인 | 5 |
| US-03 | 수동 보정 후 실행 가능 상태 확정 | 8 |
| US-04 | 기준 시나리오 생성 | 5 |
| US-07 | 인원 배치 기반 실행 제어 | 8 |
| US-09 | 실시간 진행 상태 확인 | 3 |
| US-10 | 병목·정체 탐지 | 5 |
| US-11 | 압력 집중 위험 탐지 | 8 |

- 4. SP vs Capacity (생략 가능)

- Total SP selected: 50 SP

- Team historical velocity assumption: 1 SP ≈ 4.0h

- Estimated effort: 200.0h

- Capacity: 216h

- Result: 적정 (버퍼 약 16h)

- 5. Dependency Order

| Order | Story | Reason |
| --- | --- | --- |
| 1 | US-01~ US-03 | 도면 입력 필요 |
| 2 | US-04 | 시나리오 입력 필요 |
| 3 | US-07 | 인원배치 및 실행 제어 필요 |
| 4 | US-09 | 실시간 진행 상태 확인 |
| 5 | US-10 ~ US-11 | 위험요소 확인 필요 |

- 6. Risk Analysis

| Type | Description | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | DXF 레이어명이 파일마다 달라 자동 분류가 틀릴 수 있음 | M | 일단 샘플dxf를 기준으로 레이어를 분류하고, 미분류는 warning으로 표시 |
| 기술 | 공간추론이 잘못되면 정상 공간도 단절된 구역으로 판정될 수 있음 | H | 예제 도면으로 검증 |
| 일정 | UI 구현 지연(개발 흐름 끊어질 수 있음) | M | 최소한의 UI 우선 설계 |

- 7. Definition of Done Confirmation

| DoD Item | Plan |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | 도면 불러오기, 공간 구조 생성, 구조 검증 기능 테스트 통과 |
| AC 검증 | 샘플 DXF에서 출구 없음, 연결 끊김, 폭 부족 문제 검출 확인 |
| 실행 가능 | DXF 파일 import 후 시뮬레이션이 실제로 실행됨 |
| 시연 가능 | 막힌 도면과 정상 도면의 차이를 비교 시연 가능 |

- 8. Final Commitment

Sprint [1]에서 [테스트 맵에서 시뮬레이션이 가능한 상태를] 제공한다.

Sign-off:  PO:  김학찬   SM:  김학찬   Dev Team: 은민수, 김준용, 금소현